## Sheet1 (2)
タイトル | 担当者 | 関係部署 備考 | 開始時期 | 終了時期 | 着手 | 進捗率 | 2025-06-09 | [21 empty] | 2025-07-01 | [30 empty] | 2025-08-01
 | time axis 2025-06-09 to 2025-08-31
[7 empty] | 45817 | 45818 | 45819 | 45820 | 45821 | 45822 | 45823 | 45824 | 45825 | 45826 | 45827 | 45828 | 45829 | 45830 | 45831 | 45832 | 45833 | 45834 | 45835 | 45836 | 45837 | 45838 | 45839 | 45840 | 45841 | 45842 | 45843 | 45844 | 45845 | 45846 | 45847 | 45848 | 45849 | 45850 | 45851 | 45852 | 45853 | 45854 | 45855 | 45856 | 45857 | 45858 | 45859 | 45860 | 45861 | 45862 | 45863 | 45864 | 45865 | 45866 | 45867 | 45868 | 45869 | 45870 | 45871 | 45872 | 45873 | 45874 | 45875 | 45876 | 45877 | 45878 | 45879 | 45880 | 45881 | 45882 | 45883 | 45884 | 45885 | 45886 | 45887 | 45888 | 45889 | 45890 | 45891 | 45892 | 45893 | 45894 | 45895 | 45896 | 45897 | 45898 | 45899 | 45900
要件定義
要件定義書の作成
RFPの理解 |  |  | 2025-06-09 | 2025-06-13 | bar: 2025-06-09 to 2025-06-13
初回お打ち合わせ・キックオフ |  |  | 2025-06-16 | 2025-06-20 | bar: 2025-06-16 to 2025-06-20
業務用件に関するご提案の整理 |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-27 | bar: 2025-06-23 to 2025-06-27
業務用件に関するお打ち合わせ |  |  | 2025-06-30 | 2025-07-04 | bar: 2025-06-30 to 2025-07-04
業務用件の定義 |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-11 | bar: 2025-07-07 to 2025-07-11
機能用件に関するご提案の整理 |  |  | 2025-07-14 | 2025-07-18 | bar: 2025-07-14 to 2025-07-18
機能要件に関するお打ち合わせ |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-25 | bar: 2025-07-21 to 2025-07-25
機能要件の定義 |  |  | 2025-07-28 | 2025-08-01 | bar: 2025-07-28 to 2025-08-01
非機能要件、開発要件に関するご提案の整理 |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-08 | bar: 2025-08-04 to 2025-08-08
非機能要件、開発要件に関するお打ち合わせ |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-15 | bar: 2025-08-12 to 2025-08-15
非機能要件の定義 |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-20 | bar: 2025-08-18 to 2025-08-20
開発要件の定義 |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-20 | bar: 2025-08-18 to 2025-08-20
各成要件の最終確認 |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-22 | bar: 2025-08-21 to 2025-08-22
開発見積書の作成
予算確認 |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-22 | bar: 2025-08-21 to 2025-08-22
開発スケジュールの検討 |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-22 | bar: 2025-08-21 to 2025-08-22
工数計算 |  |  | 2025-08-21 | 2025-08-22 | bar: 2025-08-21 to 2025-08-22
資料作成 |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-27 | bar: 2025-08-22; 2025-08-25 to 2025-08-27
検収
検収 |  |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | bar: 2025-08-28

## 土日祝一覧
2025-07-21
2025-08-11